## NPI Dashboard
No. | Model | MKT Name | Stage | CPU | GPU | NPM | Kickoff | DVT-start | EVT-start | MVT-start | BTO ready | ATS-start | MP | Status | Highlight
1 | 15K1 | Cyborg 15 Black Edition A13UDO | Design | RPL-H 45W | RTX 3050 | 梅燕 | 2026/04/21 |  |  | 2026/05/20 | 2026/05/20 | 2026/06/05 | 2026/06/15 | PCB Layout 中 | 1. Schedule: MP pull in 2 weeks 至6/15, DQA測試1week即開始ATS投線, ATS測試同步DQA並行 2. 備料: (1).K級PCB 備料LT 3 Weeks, 5/25 依組裝測試take risk 進行K級備料 (2). 6月優先滿足VN訂單1K, 6/15 首批出貨300 (fcs:6月/5K,7月/15K,8月/13.5K)
2 | 15K1 | Cyborg 15 Black Edition A13VEO | Design | RPL-H 45W | RTX 4050 | 梅燕 | 2026/04/21 |  |  | 2026/05/20 | 2026/05/20 | 2026/06/05 | 2026/06/15 | 同Cyborg 15 Black Edition A13UDO | 同Cyborg 15 Black Edition A13UDO
3 | 15K1 | Cyborg 15 Black Edition A2UDXO | Design | RPL-H refresh 45W | RTX 3050 | 梅燕 | 2026/04/21 |  |  | 2026/05/20 | 2026/05/20 | 2026/06/05 | 2026/06/15 | 同Cyborg 15 Black Edition A13UDO | 同Cyborg 15 Black Edition A13UDO
4 | 15K1 | Cyborg 15 Black Edition A2VEO | Design | RPL-H refresh 45W | RTX 4050 | 梅燕 | 2026/04/21 |  |  | 2026/05/20 | 2026/05/20 | 2026/06/05 | 2026/06/15 | 同Cyborg 15 Black Edition A13UDO | 同Cyborg 15 Black Edition A13UDO
5 | 15TK | Cyborg A15 Max C1WE | ATS | RMB 100 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | 2025/10/03 | 2025/11/17 | 2026/01/09 |  | 2026/02/06 | 2026/05/18 | 2026/05/29 | 同Cyborg A15 Max C1WG | 同Cyborg A15 Max C1WG
6 | 15TK | Cyborg A15 Max C1WF | ATS | RMB 100 45W | RTX 5060 | 蔡東宏 | 2025/10/03 | 2025/11/17 | 2026/01/09 |  | 2026/02/06 | 2026/05/18 | 2026/05/29 | 同Cyborg A15 Max C1WG | 同Cyborg A15 Max C1WG
7 | 15TK | Cyborg A15 Max C1WG | ATS | RMB 100 45W | RTX 5070 | 蔡東宏 | 2025/10/03 | 2025/11/17 | 2026/01/09 |  | 2026/02/06 | 2026/05/18 | 2026/05/29 | 預計5/19 ATS Assy 26PN047606A*100 | 1.備料:KB shielding交期@5/15,KB物料 採購物管追蹤交期中
8 | 15TK | Cyborg A15 C1WE | ATS | RMB 100 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | 2025/10/17 | 2025/11/17 | 2026/01/09 |  | 2026/02/06 | 2026/05/18 | 2026/05/29 | 同Cyborg A15 Max C1WG | 同Cyborg A15 Max C1WG
9 | 15TK | Cyborg A15 C1WF | ATS | RMB 100 45W | RTX 5060 | 蔡東宏 | 2025/10/17 | 2025/11/17 | 2026/01/09 |  | 2026/02/06 | 2026/05/18 | 2026/05/29 | 預計5/19 C/R Assy 26PN047605C*50 | 同Cyborg A15 Max C1WG
10 | 2653 | Crosshair 16 HX MLG Edition E14WEK | MVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5050 | 劉芬 | 2026/03/27 |  |  | 2026/05/20 | 2026/04/30 | 2026/05/29 | 2026/06/09 | 无需求，暂未开放BTO | follow RTX5060
11 | 2653 | Crosshair 16 HX MLG Edition E14WFK | MVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 劉芬 | 2026/03/27 |  |  | 2026/05/20 | 2026/04/30 | 2026/05/29 | 2026/06/09 |  | 1.Schedule:a.5/28 MVT測試與ATS同步進行,TTM pull in至6/9; b.MVT驗證若有issue, waive or增加輔料for short term 2.備料:a.A&B side膠粒預計交期@5/11,成型307預計5/21 for MVT; b.Take risk ,相關物料首批成型7K套; c.KB白色key cap效果確認ok, MP物料交期確認中
12 | 2653 | Crosshair 16 HX MLG Edition E14WGK | MVT | RPL-HX refresh 55W | RTX 5070 | 劉芬 | 2026/03/27 |  |  | 2026/05/20 | 2026/04/30 | 2026/05/29 | 2026/06/09 | 无需求，暂未开放BTO | follow RTX 5060
13 | 265L | Crosshair A16 HX E8WEK | ATS- | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | 2025/10/22 | 2025/12/10 | 2026/01/30 | 2026/03/21 | 2026/03/24 | 2026/04/22 | 2026/04/30 |  | NA
14 | 265L | Crosshair A16 HX E8WFK | MP | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | 2025/10/22 | 2025/12/10 | 2026/01/30 | 2026/03/21 | 2026/03/24 | 2026/04/22 | 2026/04/30 | ATS SMT @4/22 | NA
15 | 265L | Crosshair A16 HX E8WGK | MP | DRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | 2025/10/22 | 2025/12/10 | 2026/01/30 | 2026/03/21 | 2026/03/24 | 2026/04/22 | 2026/04/30 | ATS SMT @4/22 | NA
16 | 265L | Crosshair A16 HX E8WGXK | MVT | DRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | 2025/12/30 |  |  | 2026/03/21 | 2026/04/23 | 2026/05/19 | 2026/05/25 | MVT 測試中,ATS 走C/R | NA
17 | 265L | Crosshair A16 HX E9WEK | Pending | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | 2025/10/22 |  |  | 2026/04/20 | 2026/05/19 | 2026/06/18 | 2026/06/28 |  | NA
18 | 265L | Crosshair A16 HX E9WEK | Pending | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | 2025/10/22 |  |  | 2026/04/20 | 2026/05/19 | 2026/06/18 | 2026/06/28 | 2026/1/12 會議通知pending FRG | NA
19 | 265L | Crosshair A16 HX E9WFK | Pending | FRG-HX3D 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | 2025/10/22 |  |  | 2026/04/20 | 2026/05/19 | 2026/06/18 | 2026/06/28 |  | NA
20 | 265L | Crosshair A16 HX E9WFK | Pending | FRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | 2025/10/22 |  |  | 2026/04/20 | 2026/05/19 | 2026/06/18 | 2026/06/28 |  | NA
21 | 265L | Crosshair A16 HX E9WGK | Pending | FRG-HX3D 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | 2025/10/22 |  |  | 2026/04/20 | 2026/05/19 | 2026/06/18 | 2026/06/28 |  | NA
22 | 265L | Crosshair A16 HX E9WGK | Pending | FRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | 2025/10/22 |  |  | 2026/04/20 | 2026/05/19 | 2026/06/18 | 2026/06/28 |  | NA
23 | 265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WEK | Design | DRG-HX | RTX 5070 | 朱欣怡 | 2026/05/08 |  |  | 2026/06/02 | 2026/05/26 | 2026/06/26 | 2026/07/06 |  | NA
24 | 265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK | Design | DRG-HX | RTX 5070 | 朱欣怡 | 2026/05/08 |  |  | 2026/06/02 | 2026/05/26 | 2026/06/26 | 2026/07/06 |  | NA
25 | 265L | Crosshair A16 HX MLG Edition E8WGK | Design | DRG-HX | RTX 5070 | 朱欣怡 | 2026/05/08 |  |  | 2026/06/02 | 2026/05/26 | 2026/06/26 | 2026/07/06
26 | 265L | Crosshair A16 Max HX E8WEK | Pending | DRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | 2025/10/22 | 2025/12/10 | 2026/01/29 | 2026/03/21 | 2026/03/24 | 2026/04/20 | 2026/04/30 |  | NA
27 | 265L | Crosshair A16 Max HX E8WFK | Pending | DRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | 2025/10/22 | 2025/12/10 | 2026/01/29 | 2026/03/21 | 2026/03/24 | 2026/04/20 | 2026/04/30 |  | NA
28 | 265L | Crosshair A16 Max HX E8WGSK | Pending | DRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | 2025/10/22 | 2025/12/10 | 2026/01/29 | 2026/03/21 | 2026/03/24 | 2026/04/20 | 2026/04/30 |  | NA
29 | 265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | Pending | FRG-HX3D 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | 2025/10/22 |  |  | 2026/04/20 | 2026/05/19 | 2026/06/18 | 2026/06/28 |  | NA
30 | 265L | Crosshair A16 Max HX E9WEK | Pending | FRG-HX 55W | RTX 5050 | 朱欣怡 | 2025/10/22 |  |  | 2026/04/20 | 2026/05/19 | 2026/06/18 | 2026/06/28 |  | NA
31 | 265L | Crosshair A16 Max HX E9WFK | Pending | FRG-HX3D 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | 2025/10/22 |  |  | 2026/04/20 | 2026/05/19 | 2026/06/18 | 2026/06/28 |  | NA
32 | 265L | Crosshair A16 Max HX E9WFK | Pending | FRG-HX 55W | RTX 5060 | 朱欣怡 | 2025/10/22 |  |  | 2026/04/20 | 2026/05/19 | 2026/06/18 | 2026/06/28 |  | NA
33 | 265L | Crosshair A16 Max HX E9WGSK | Pending | FRG-HX 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | 2025/10/22 |  |  | 2026/04/20 | 2026/05/19 | 2026/06/18 | 2026/06/28 |  | NA
34 | 265L | Crosshair A16 Max HX E9WGSK | Pending | FRG-HX3D 55W | RTX 5070 | 朱欣怡 | 2025/10/22 |  |  | 2026/04/20 | 2026/05/19 | 2026/06/18 | 2026/06/28 |  | NA
35 | 1861 | Crosshair 18 Max B14WE | Design | RPL-HX refresh 55W | RTX 5050 | 顧曉琴 | 2026/05/08 | 2026/06/23 | 2026/08/24 | 2026/10/20 | 2026/11/02 | 2026/11/28 | 2026/12/07 | 0A layout進行中 | N/A
36 | 1861 | Crosshair 18 Max B14WF | Design | RPL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 顧曉琴 | 2026/05/08 | 2026/06/23 | 2026/08/24 | 2026/10/20 | 2026/11/02 | 2026/11/28 | 2026/12/07 | 0A layout進行中 | N/A
37 | 1861 | Crosshair 18 Max B14WG | Design | RPL-HX refresh 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/08 | 2026/06/23 | 2026/08/24 | 2026/10/20 | 2026/11/02 | 2026/11/28 | 2026/12/07 | 0A layout進行中 | N/A
38 | 1861 | Crosshair 18 Max B14WGX | Design | RPL-HX refresh 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/08 | 2026/06/23 | 2026/08/24 | 2026/10/20 | 2026/11/02 | 2026/11/28 | 2026/12/07 | 0A layout進行中 | N/A
39 | 1861 | Crosshair 18 Max B2WE | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5050 | 顧曉琴 | 2026/05/08 |  |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | 0A layout進行中，共板RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
40 | 1861 | Crosshair 18 Max B2WF | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5060 | 顧曉琴 | 2026/05/08 |  |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | 0A layout進行中，共板RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
41 | 1861 | Crosshair 18 Max B2WG | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/08 |  |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | 0A layout進行中，共板RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
42 | 1861 | Crosshair 18 Max B2WGX | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/08 |  |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | 0A layout進行中，共板RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
43 | 1861 | Cyborg 18 Max A14WE | Design | RPL-HX refresh 55W | RTX 5050 | 顧曉琴 | 2026/05/08 | 2026/06/23 | 2026/08/24 | 2026/10/12 | 2026/11/02 | 2026/11/21 | 2026/11/30 | 0A layout進行中 | N/A
44 | 1861 | Cyborg 18 Max A14WF | Design | RPL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 顧曉琴 | 2026/05/08 | 2026/06/23 | 2026/08/24 | 2026/10/12 | 2026/11/02 | 2026/11/21 | 2026/11/30 | 0A layout進行中 | N/A
45 | 1861 | Cyborg 18 Max A14WG | Design | RPL-HX refresh 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/08 | 2026/06/23 | 2026/08/24 | 2026/10/12 | 2026/11/02 | 2026/11/21 | 2026/11/30 | 0A layout進行中 | N/A
46 | 1861 | Cyborg 18 Max A2WE | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5050 | 顧曉琴 | 2026/05/08 |  |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | 0A layout進行中，共板RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
47 | 1861 | Cyborg 18 Max A2WF | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5060 | 顧曉琴 | 2026/05/08 |  |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | 0A layout進行中，共板RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
48 | 1861 | Cyborg 18 Max A2WG | Design | RPL-HX Next 55W | RTX 5070 | 顧曉琴 | 2026/05/08 |  |  | 2026/12/08 | 2026/12/30 | 2027/01/19 | 2027/01/30 | 0A layout進行中，共板RPL HX Refresh, 待RPL HX Next QS sample WW49到料後安排MVT | N/A
49 | 2634 | Stealth 16 | Study | NVL-H 45W | RTX 5070 | 賴雪鳳 | 2026/05/22 | 2026/07/21 | 2026/09/09 | 2026/11/02 | 2026/11/27 | 2026/12/29 | 2027/01/08 |  | .
50 | 1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WH | MVT | ARL-HX refresh 55W | RTX 5070Ti | 許婕 | 2025/11/21 |  |  | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/05/20 | 2026/05/30 |  | 備料：1.包材印刷還需小幅度調整，行銷已請廠商打樣與量產同步進行，預計25號第一批交料，持續pull in 2.包材環測發現外表與內部存在水漬，廠商預計5/7提供新樣品，DQA預計5/9出複測結果
51 | 1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WI | MVT | ARL-HX refresh 55W | RTX 5080 | 許婕 | 2025/11/21 |  |  |  | 2026/03/02 | 2026/05/20 | 2026/05/30 |  | leverage Titan 18 HX Dragon Edition A2WH
52 | 1824 | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ | MVT | ARL-HX refresh 55W | RTX 5090 | 許婕 | 2025/11/21 |  |  |  | 2026/03/02 | 2026/05/20 | 2026/05/30 |  | leverage Titan 18 HX Dragon Edition A2WH
53 | 15T1 | Cyborg 15 C13WEO | ATS | RPL-H 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | 2026/03/03 |  |  | 2026/03/30 | 2026/04/15 | 2026/05/08 | 2026/05/13 | 預計5/8 ATS C/R Assy@26PN045660C*50pcs | NA
54 | 15T1 | Cyborg 15 C13WFO | ATS | RPL-H 45W | RTX 5060 | 蔡東宏 | 2026/03/03 |  |  | 2026/03/30 | 2026/04/15 | 2026/05/08 | 2026/05/13 | 同Cyborg 15 C13WEO | NA
55 | 15T1 | Cyborg 15 C2WEO | ATS | RPL-H refresh 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | 2026/03/03 |  |  | 2026/03/30 | 2026/04/15 | 2026/05/06 | 2026/05/16 | 待業務通知開BTO | 待業務通知開BTO
56 | 15T1 | Cyborg 15 C2WFO | ATS | RPL-H refresh 45W | RTX 5060 | 蔡東宏 | 2026/03/03 |  |  | 2026/03/30 | 2026/04/15 | 2026/05/06 | 2026/05/16 | 待業務通知開BTO | 待業務通知開BTO
57 | 15T1 | Cyborg 15 Max C13WEO | ATS | RPL-H 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | 2026/03/03 |  |  | 2026/03/30 | 2026/04/15 | 2026/05/08 | 2026/05/13 | 同Cyborg 15 C13WEO | NA
58 | 15T1 | Cyborg 15 Max C13WFO | ATS | RPL-H 45W | RTX 5060 | 蔡東宏 | 2026/03/03 |  |  | 2026/03/30 | 2026/04/15 | 2026/05/08 | 2026/05/13 | 同Cyborg 15 C13WEO | NA
59 | 15T1 | Cyborg 15 Max C13WGO | ATS | RPL-H 45W | RTX 5070 | 蔡東宏 | 2026/03/03 |  |  | 2026/03/30 | 2026/04/15 | 2026/05/08 | 2026/05/13 | 同Cyborg 15 C13WEO | NA
60 | 15T1 | Cyborg 15 Max C2WEO | ATS | RPL-H refresh 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | 2026/03/03 |  |  | 2026/03/30 | 2026/04/15 | 2026/05/06 | 2026/05/16 | 待業務通知開BTO | 待業務通知開BTO
61 | 15T1 | Cyborg 15 Max C2WFO | ATS | RPL-H refresh 45W | RTX 5060 | 蔡東宏 | 2026/03/03 |  |  | 2026/03/30 | 2026/04/15 | 2026/05/06 | 2026/05/16 | 待業務通知開BTO | 待業務通知開BTO
62 | 15T1 | Cyborg 15 Max C2WGO | ATS | RPL-H refresh 45W | RTX 5070 | 蔡東宏 | 2026/03/03 |  |  | 2026/03/30 | 2026/04/15 | 2026/05/06 | 2026/05/16 | 待業務通知開BTO | 待業務通知開BTO
63 | 15T1 | Cyborg 15 Toy Story Edition C13WE | Design | RPL-H 45W | RTX 5050 | 蔡東宏 | 2026/04/08 |  |  | 2026/05/15 | 2026/05/08 | 2026/06/05 | 2026/06/18 | 預計5/20 試組,5/21 ID hand carry 3台並於 5/25 當週在公司內部展出(ID 玻璃屋) | 備料:森田薄膜預計5/14到大智,A件有可能無法依原時程5/18進廠,採購追蹤交期中
64 | 15T3 | Katana 15 HX C14WEK | Design | RPL-HX refresh 55W | RTX 5050 | 蔡東宏 | 2026/04/20 | 2026/06/02 |  | 2026/07/21 | 2026/07/30 | 2026/08/20 | 2026/08/30 | 同Katana 15 HX C14WGXK | 同Katana 15 HX C14WGXK
65 | 15T3 | Katana 15 HX C14WFK | Design | RPL-HX refresh 55W | RTX 5060 | 蔡東宏 | 2026/04/20 | 2026/06/02 |  | 2026/07/21 | 2026/07/30 | 2026/08/20 | 2026/08/30 | 同Katana 15 HX C14WGXK | 同Katana 15 HX C14WGXK
66 | 15T3 | Katana 15 HX C14WGK | Design | RPL-HX refresh 55W | RTX 5070 | 蔡東宏 | 2026/04/20 | 2026/06/02 |  | 2026/07/21 | 2026/07/30 | 2026/08/20 | 2026/08/30 | 同Katana 15 HX C14WGXK | 同Katana 15 HX C14WGXK
67 | 15T3 | Katana 15 HX C14WGXK | Design | RPL-HX refresh 55W | RTX 5070 | 蔡東宏 | 2026/04/20 | 2026/06/02 |  | 2026/07/21 | 2026/07/30 | 2026/08/20 | 2026/08/30 | 0A layout中 | 1. Schedule: 因C件是新廠商新開模,計畫進行二次MVT組裝, 確保問題都能在ATS前fix, 暫定MVT1 @7/16, 量產時間暫不影響
68 | 14T3 | Prestige N14 AI+ D1M | EVT | N1 35W | N/A | 倪嬌嬌 | 2025/04/30 | 2025/09/01 | 2026/04/15 | 2026/07/06 | 2026/08/03 | 2026/09/01 | 2026/09/14 | EVT DQA test start@4/23 | 1.備料: panel驗證FHD+ and 2.8K, 其中 2.8K panel 驗證Follow其他Leading customer, 需Samsung確認是否可Support並提供預計量產交料時間, 5/11等待Samsung的進一步確認
69 | 2621 | Prestige N16 Flip AI+ | MVT | N1x 80W | N/A | 林晉弘 | 2024/11/25 | 2025/01/20 | 2025/06/25 | 2026/03/12 | 2026/04/13 | 2026/07/31 | 2026/08/14 | MVT測試中 | 1.PWM IC來料異常，導致系統有hang的風險， a.台北的機台已重工完成。MSIK機台預計周五會收到料，請工廠協助重工。已寄出for NV/MSFT的樣品，請廠商快遞回台重工，待後續安排。 b.因此issue，DQA需重新安排long run與複測部分會當機的問題。 2.battery life power break down，更新WLAN driver與PD FW後耗電有進步，MCU及USB retimer仍分析中，同時也請EC fine tune中。
70 | 2621 | Prestige N16 AI+ | MVT | N1x 80W | N/A | 林晉弘 | 2024/11/25 | 2025/01/20 | 2025/06/25 | 2026/03/12 | 2026/04/13 | 2026/07/31 | 2026/08/14 | MVT測試中 | 1.PWM IC來料異常，導致系統有hang的風險， a.台北的機台已重工完成。MSIK機台預計周五會收到料，請工廠協助重工。已寄出for NV/MSFT的樣品，請廠商快遞回台重工，待後續安排。 b.因此issue，DQA需重新安排long run與複測部分會當機的問題。 2.battery life power break down，更新WLAN driver與PD FW後耗電有進步，MCU及USB retimer仍分析中，同時也請EC fine tune中。
71 | 2623 | Prestige N16 AI+ C1M | EVT | N1 45W | N/A | 賴雪鳳 | 2025/04/30 | 2025/09/01 | 2026/04/15 | 2026/07/06 | 2026/08/03 | 2026/09/01 | 2026/09/14 | EVT 機台於4/28已經抵台陸續分發給RD 驗證,5/7 分別寄送給NV 各辦公室測試 | 備料: Samsung panel 不支援N1平台,須等leading customer 10/M MP+12wks 方可上線
72 | 14V2 | Modern 14 H1M | MVT | RPL-U refresh 25W | N/A | 杜晨光 | 2025/11/14 | 2026/01/04 |  | 2026/01/14 | 2026/03/16 | 2026/05/15 | 2026/05/30 | MVT debug中，,Base on 物料Ready時間安排 ATS上線 | 1.物料: 需05/15齊料, 才能meet 05/30 TTM (Risk物料 CPU/ADP/KB) PIC:PMC/PUR 2.認證: 抓5/15 資料ready，+3W 拿證6/5 PIC: Sales 馬來西亞 進口商WIFI 模組證書失效&提供認證資料, 預計7/M拿證PIC: Sales
73 | 14V2 | Commercial 14 C1M | MVT | RPL-U refresh 25W | N/A | 杜晨光 | 2025/11/14 | 2026/01/04 |  | 2026/01/14 | 2026/03/16 | 2026/05/15 | 2026/05/30 | MVT debug中，Base on 物料Ready時間安排ATS | 1.物料: 需05/15齊料, 才能meet 05/30 TTM (Risk物料 CPU/ADP/KB) PIC:PMC/PUR 2.認證: 只有VN一筆訂單，排程 05/30， 認證06/10 ready 須請Weibu加快認證速度 PIC:Weibu
74 | 14T2 | Prestige 14 Flip AI+ Rhône | MVT | PTL-H 30W | Intel® Arc™ Graphics | 朱芳芳 | 2026/04/13 |  |  | 2026/05/10 | 2026/05/26 | 2026/06/22 | 2026/06/30 | MVT SMT:5/10, ASSY:5/15 | NA
75 | 24VL | Modern A14 J1M | MVT | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | 2026/01/05 | 2026/03/30 |  | 2026/04/17 | 2026/05/15 | 2026/06/15 | 2026/06/25 | 預計5/7安排MVT試產，RD Sample 5/13 ETD | 1.物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , 6K TBD , Adapter ：目標16K， 需pull-in到06/15 ETA 2.認證 CE需加急處理, 06/06 ready 才能meet 06/30 PH出貨
76 | 26VL | Modern A16 J1M | MVT | RMB 100 35W | N/A | 杜晨光 | 2026/01/05 | 2026/03/30 |  | 2026/04/17 | 2026/05/15 | 2026/06/15 | 2026/06/25 | 預計5/7安排MVT試產，RD Sample 5/13ETD | 1.物料 WLAN：5/28 ETA* 10K , 6K TBD , Adapter ：目標16K， 需pull-in到06/15 ETA 2.認證 CE需加急處理, 06/06 ready 才能meet 06/30 PH出貨
77 | 14U3 | Modern 14S G3MG | ATS | WCL 25W | Intel® graphics | 林耀慶 | 2025/10/01 | 2025/11/17 | 2025/12/23 | 2026/02/03 | 2026/02/26 | 2026/05/07 | 2026/05/28 | 1. SMT ongoing 5/7, Assembly on 5/11, Customer Inspection on 5/21. | None.
78 | 15Q1 | Venture 15 AI A2HMGO | ATS | ARL-H 45W | Intel® Arc™ Graphics | 李文欽 | 2026/04/21 |  |  | 2026/04/27 | 2026/04/24 | 2026/05/09 | 2026/05/21 | 等業務訂單安排ATS | 1. Schedule: 等業務訂單安排ATS
79 | 15Q1 | VenturePro 15 AI A2HUDXG | MP | ARL-H 45W | RTX 3050 (35W+10W)/ GDDR6 6GB | 李文欽 | 2025/05/27 |  |  |  | 2025/06/05 | 2025/06/26 | 2025/07/02 |  | 0
80 | 15Q1 | VenturePro 15 AI A2HVEG | MP | ARL-H 45W | RTX 4050 (35W+10W)/ GDDR6 6GB | 李文欽 | 2025/05/27 |  |  |  | 2025/06/05 | 2025/06/26 | 2025/07/02 |  | 0
81 | 15T2 | Venture 15 B3M | DVT | PTL-H 80W | Intel® Arc™ Graphics | 李文欽 | 2026/04/20 | 2026/05/26 |  | 2026/07/08 | 2026/07/20 | 2026/08/17 | 2026/08/27 | 0A Gerberout @5/11 | 1. Schedule: 因C件是新廠商新開模,計畫進行二次MVT組裝, 確保問題都能在ATS前fix, 暫定MVT1 @7/8, 量產時間暫不影響
82 | 2611 | Venture 16 AI A2HMGO | ATS | ARL-H 45W | Intel® Arc™ Graphics | 李文欽 | 2026/04/21 |  |  | 2026/04/27 | 2026/04/24 | 2026/05/09 | 2026/05/21 | 等業務訂單安排ATS | 1. schedule: 等業務訂單安排ATS
83 | 2611 | VenturePro 16 AI A2HUDXG | BTO- | ARL-H 45W | RTX 3050 (35W+10W)/ GDDR6 6GB | 李文欽 | 2025/02/14 |  |  | 2025/03/24 | 2025/03/21 | 2025/05/26 | 2025/06/06 | -105 | 1. GPU缺料 2. 原US訂單無法上線改ATS訂單 3. FHD camera 卻料
84 | 2611 | VenturePro 16 AI A2HVEG | MP | ARL-H 45W | RTX 4050 (35W+10W)/ GDDR6 6GB | 李文欽 | 2025/02/14 |  |  | 2025/03/24 | 2025/03/21 | 2025/05/26 | 2025/06/06 | -105 | 1. GPU缺料 2. 原US訂單無法上線改ATS訂單 3. FHD camera 卻料
85 | 26U3 | Modern 16S G3MG | ATS | WCL 25W | Intel® graphics | 林耀慶 | 2025/10/01 | 2025/11/17 | 2025/12/23 | 2026/02/03 | 2026/02/26 | 2026/04/08 | 2026/05/13 | 1. DQA客驗進行中. 2. QA客驗於5/8開始. | None.
86 | 1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM | MVT | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | 2025/11/06 | 2025/12/16 | 2026/01/31 | 2026/04/02 | 2026/04/09 | 2026/05/14 | 2026/05/26 | ATS SMT預抓5/14, ASSY 5/15 | 1.物料：三合一包材包材廠商回復交期5/18,請採購追蹤交期中 2. 認證：3C認證測試battery cable輸出功率大於15W,待提供50cm延長線測試;機構殼燃燒測試fail,中國區出貨受影響,拿到CCC認證時間預計6月初.
87 | 1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3EM Launch Pack | MVT | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | 2025/11/06 |  |  |  | 2026/04/09 | 2026/05/14 | 2026/05/26 | 大禮包包材follow 12XE | follow 12XE
88 | 1T91 | Claw 8 EX AI+ CG3M | BTO- | PTL-H 25W | N/A | 楊淑賢 | 2025/11/06 | 2025/12/16 | 2026/01/31 | 2026/04/02 | 2026/04/08 | 2026/05/08 | 2026/05/23 | 暫無業務需求，未開放BTO | follow 12xe